## Tablero Kanban
TABLERO KANBAN — PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TAREAS
Total de tarjetas: 30 ¦ Módulos: M1 a M5 + Integración ¦ Estado editable mediante lista desplegable
ID | Tarjeta | Responsable | Módulo | Requisito | Estado | Fecha límite | Criterio de aceptación
K-05 | Actualizar tedious a ≥ 20.3.6 (vulnerabilidad moderada en sprintf-js) cuando la versión tenga ≥ 2 semanas publicada | Gabriel Toyom | M1 Plataforma |  | Backlog | 2026-10-26
K-01 | Crear el repositorio en GitHub, proteger main (PR + 1 aprobación + CI) y configurar CODEOWNERS con los usuarios reales | Gabriel Toyom | M1 Plataforma | — | Completado | 2026-10-12 | Nadie puede hacer push directo a main; los 5 integrantes tienen acceso
K-02 | Levantar el entorno completo con docker compose up y documentar requisitos (RAM, puertos) | Gabriel Toyom | M1 Plataforma | — | En progreso | 2026-10-13 | Los 8 contenedores quedan healthy o exited (0) (db-init) en la máquina de cada integrante
K-03 | Revisar y defender la librería compartida: contrato de eventos, topología (quorum, DLX, delivery-limit) y cliente AMQP | Gabriel Toyom | M1 Plataforma | RNF-01 | Por hacer | 2026-10-14 | Explica en 3 min por qué ack manual + quorum + DLX garantizan at-least-once
K-04 | Pipeline CI en verde (lint, pruebas, npm audit, validación de compose) | Gabriel Toyom | M1 Plataforma | — | Por hacer | 2026-10-14 | Un PR con una prueba rota queda bloqueado
K-06 | Guion del dry-run, reparto de quién habla y cronómetro (7–8 min) | Gabriel Toyom | M1 Plataforma | — | Por hacer | 2026-10-20 | DEMO.md ensayado 2 veces dentro del tiempo
K-07 | Alinear la documentación del Hito 1 con el prototipo (Node 24, RabbitMQ 4.1, criterio de RF-04 en modo demo, idempotencia de Notificaciones en volumen) | Gabriel Toyom | M1 Plataforma | — | Por hacer | 2026-10-16 | Documento del Hito 1 y código coinciden
K-08 | Revisar y defender el código base de la API de Citas (app, dominio, repositorios) | Sophia Corea | M2 API de Citas | RF-01 | Por hacer | 2026-10-13 | Explica el flujo de POST /api/citas línea por línea
K-09 | Script de CitasDB: tablas, UQ_citas_medico_fecha, outbox, datos semilla y login de mínimo privilegio | Sophia Corea | M2 API de Citas | RF-01 | Por hacer | 2026-10-14 | db-init termina con código 0 y citas_app no puede borrar (sin DELETE)
K-10 | GET /api/medicos y GET /api/medicos/:id/horarios contra SQL Server | Sophia Corea | M2 API de Citas | RF-01 | Por hacer | 2026-10-15 | Los horarios ocupados y pasados no aparecen
K-11 | POST /api/citas: transacción cita + outbox; respuestas 201, 400 y 409 | Sophia Corea | M2 API de Citas | RF-01, RF-02 | Por hacer | 2026-10-16 | Cada cita creada deja exactamente una fila en outbox
K-12 | Prueba de concurrencia contra la BD real: 10 solicitudes simultáneas al mismo horario | Sophia Corea | M2 API de Citas | RF-01 | Por hacer | 2026-10-17 | Resultado: 1 × 201 y 9 × 409
K-13 | Revisar y defender el código base del portal y del relay del outbox | Javier Monje | M3 Portal + Relay | RF-02 | Por hacer | 2026-10-13 | Explica por qué el relay usa UPDLOCK, READPAST y publisher confirms
K-14 | Portal: flujo médico → fecha → horario → datos del paciente, usable con teclado | Javier Monje | M3 Portal + Relay | RF-01 | Por hacer | 2026-10-15 | Se agenda una cita completa sin usar el mouse
K-15 | Portal: mensajes claros para 201, 400 y 409, y recarga de horarios | Javier Monje | M3 Portal + Relay | RF-01 | Por hacer | 2026-10-16 | Con dos pestañas en el mismo horario, la segunda muestra el aviso de 409
K-16 | Relay del outbox: publicación con confirmación y backoff ante fallos | Javier Monje | M3 Portal + Relay | RF-02 | Por hacer | 2026-10-16 | Los eventos pasan de publicado_en IS NULL a publicados en ≤ 2 s
K-17 | Prueba del flujo 6a: con RabbitMQ detenido la API sigue respondiendo 201 y, al volver, el outbox se vacía | Javier Monje | M3 Portal + Relay | RF-02 | Por hacer | 2026-10-17 | 3 citas creadas sin broker → 3 correos tras reiniciarlo
K-18 | Revisar y defender el código base del Servicio de Notificaciones | Ruddy Cuyán | M4 Notificaciones | RF-03 | Por hacer | 2026-10-13 | Explica el orden verificar duplicado → enviar → registrar y su límite
K-19 | Correo de confirmación en MailHog en ≤ 30 s, con número de cita, médico, fecha y hora | Ruddy Cuyán | M4 Notificaciones | RF-03 | Por hacer | 2026-10-15 | Diferencia occurredAt → recepción medida y anotada
K-20 | Correo de recordatorio a partir de RecordatorioVencido | Ruddy Cuyán | M4 Notificaciones | RF-04 | Por hacer | 2026-10-16 | El recordatorio llega con el mismo correlationId que la cita
K-21 | Prueba de idempotencia: detener el servicio, crear 5 citas y reiniciarlo | Ruddy Cuyán | M4 Notificaciones | RNF-01 | Por hacer | 2026-10-17 | 5 correos, 0 duplicados
K-22 | Prueba de DLQ: publicar un mensaje inválido desde la consola de RabbitMQ | Ruddy Cuyán | M4 Notificaciones | RNF-01 | Por hacer | 2026-10-17 | El mensaje termina en notificaciones.dlq y el servicio sigue consumiendo
K-23 | Revisar y defender el código base del Servicio de Recordatorios | Nery Herrera | M5 Recordatorios | RF-04 | Por hacer | 2026-10-13 | Explica por qué el eventId del recordatorio se genera al programarlo
K-24 | Script de RecordatoriosDB y login recordatorios_app | Nery Herrera | M5 Recordatorios | RF-04 | Por hacer | 2026-10-14 | recordatorios_app no tiene acceso a CitasDB
K-25 | Consumidor de CitaAgendada: programa el recordatorio de forma idempotente | Nery Herrera | M5 Recordatorios | RF-04, RNF-01 | Por hacer | 2026-10-15 | Reenviar el mismo evento no crea un segundo recordatorio
K-26 | Programador: publica RecordatorioVencido con confirmación; modo demo de 60 s | Nery Herrera | M5 Recordatorios | RF-04 | Por hacer | 2026-10-16 | Con REMINDER_DEMO_DELAY_SECONDS=60, el recordatorio llega ≈ 60 s después de agendar
K-27 | Prueba de reinicio: detener el servicio con recordatorios pendientes y volver a iniciarlo | Nery Herrera | M5 Recordatorios | RNF-01 | Por hacer | 2026-10-17 | Cada recordatorio pendiente se publica una sola vez
K-28 | Integración de punta a punta y ensayo interno #1 | Todo el equipo | Integración | Todos | Por hacer | 2026-10-18 | El guion completo corre sin intervención manual en el código
K-29 | Ensayo interno #2 cronometrado y video de respaldo de la demo | Todo el equipo | Integración | Todos | Por hacer | 2026-10-20 | Demo en 7–8 min; video guardado por si falla la red o el equipo
K-30 | Dry-run del Hito 2 | Todo el equipo | Integración | Todos | Por hacer | 2026-10-21 | Demo presentada y retroalimentación anotada como tarjetas nuevas

## Resumen y Métricas
RESUMEN EJECUTIVO — DISTRIBUCIÓN DE CARGA Y MÓDULOS
Responsable | Módulo Principal | Total Tareas | % de Carga
Gabriel Toyom | M1 Plataforma | 7 | 23.33%
Sophia Corea | M2 API de Citas | 5 | 16.67%
Javier Monje | M3 Portal + Relay | 5 | 16.67%
Ruddy Cuyán | M4 Notificaciones | 5 | 16.67%
Nery Herrera | M5 Recordatorios | 5 | 16.67%
Todo el equipo | Integración | 3 | 10%
Total General | — | 30 | 100%
Estado | Cantidad | % Avance
Backlog | 1 | 3.333%
Por hacer | 27 | 90%
En progreso | 1 | 3.333%
En revisión | 0 | 0%
Completado | 1 | 3.333%
Total | 30 | 100%